平成1８年１０月　日

小金原おやじの会地域交流イベント

｢第２回ふれあいｽﾎﾟｰﾂイベント｣実施計画案

目的　　　①ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂなどを通して地域の子ども達との交流を図る。

②おやじの会の地域での知名度を少しでも上げる！

日時　　　平成1８年11月18日（土）　13:00~15:00

場所　　　栗ヶ沢中　体育館，校庭

内容　　　ｽﾎﾟｰﾂ交流　表彰　参加費100円（当日参加者より）

お汁粉パーティー

募集内容　　　小中学生，親子3人グループで募集

＊事前に人数把握のため申し込んでもらう

申し込み先　栗ヶ沢中学校（341-5178）昼間

渡辺（348-4957）夜間

ｽﾎﾟｰﾂ　　　ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ…競技として行ないます

・参加者を事前に把握する。

・グループごとのトーナメント戦とし負けてしまったｸﾞﾙｰﾌﾟはグランドでターゲットバードゴルフを楽しみ，お汁粉を食べる。

・グループは小中学生及び大人を混合したグループとする。

・成績上位４グループを表彰する。

ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ（ｽﾎﾟｰﾂ体験として）

道具借用先　青少年課（柏市）

＊昨年は松戸市ｽﾎﾟｰﾂ課（363-9241）より借用した。（昨年は事前に電話し使用可能かどうかを確認して運動公園のｽﾎﾟｰﾂ課に申請書を提出する。最低でも2週間前。それ以前でも予約はできる。（昨年は11/８℡で申し込み，その後申請書を出す。））

仕事分担（事前）

啓蒙活動　　①すまいる　　　（村田・渡辺→原稿準備）

②募集ﾎﾟｽﾀｰ作成　（　　　）

｛中学校学級数，学童保育所３箇所，各町会掲示板へ｝

③おやじニュースへの掲載（岩崎　）

④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（岩崎　　）

⑤その他　（　　　　　　）

参加者集計（連絡先）　（木内教頭・渡辺）

競技担当　　　　　　　（渡辺）（貫和）（前田）（坂本）

｛器具借用，スコアーカード作成，その他｝

表彰状用意　　　　　　（渡辺）（岩崎）

賞品・メダル　　　　（　　　）（　　　）100円ショップで購入（優勝チームのみ）

お汁粉準備　　　　　（　村田）（　　　）（木内教頭）協力員

あんこ（既製品）（　　　㌔入り　　袋）

冷凍白玉を購入（100個入りで　　　　円）を2袋？

｛栗中湯沸し室借用し，鍋は村田，器は購入｝

会場準備　（　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　　　　　　　　　　）

｛学校との打ち合わせ及び借用物の確認｝

学校からの借用

（長机４，ハンドマイク２，いす数個，延長コードなど）

立て看板　　　　　　　（野辺）

会計　　　　　　　　　（前田・鈴木）

保険　　　　　　　　　（柳舘）

仕事分担（当日）

始めの言葉（渡辺）　　　　　始めの言葉（渡辺）

目的及び内容説明(野辺)　　　結果発表及び表彰

（渡辺・野辺・岩崎）

諸注意（渡辺）

競技開始宣言（　　）

会長より一言！！（野辺）

閉会宣言（　　）

会場準備（担当者）

ライン引き，机，椅子

開始セレモニー　司会（渡辺）

終了セレモニー　司会（渡辺）

お汁粉作り（木内教頭）（協力員）

材料買出し（　　・　　・　　・　　）

筆記用具も忘れず（マジック，鉛筆）

競技担当者（上に乗ったりしないように十分注意）

（　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　　）

記録（　　）　　　　　「チームおやじ」（　　　）（　　　）（　　　）

会計（前田・鈴木）

その他

調理等の協力員

（　　）（　　）（　　）（　　）（　　）

重要　当日参加できるおやじの会会員は，競技担当及び会場準備をお願いしますので11:30栗中集合です（昼食持参）

青少年課課借用物品

カローリング4セット・ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ3セット

借用日１１月１７日（金）渡辺

返却日１１月２０日（月）

昨年度の報告書です。参考まで

平成17年12月18日

小金原おやじの会地域交流イベント

｢ふれあいｽﾎﾟｰﾂイベント｣報告

目的　　　①ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂなどを通して地域の子ども達との交流を図る。

②おやじの会の地域での知名度を少しでも上げる！

日時　　　平成17年12月17日（土）　13:00~16:00

場所　　　栗ヶ沢中　校庭

内容　　　グランドゴルフ8ホール　表彰　お汁粉

参加費一人100円（内訳：保険料50円，お汁粉代その他）

体験ｽﾎﾟｰﾂ　　ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ3コース

ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ2台

参加者　　グランドゴルフに参加できた人（HPの記録表を参照）48名

グランドゴルフに参加できなかった中学生約21名

おやじの会　14名

協力者　　　5名

準備　競技関係

グランドゴルフホール2セット（ｽﾎﾟｰﾂ課より）

グランドゴルフクラブ3セット（　　〃　　）1セット…クラブ6本，玉6個

〃　　　　　　5セット（柏青少年課より）

ターゲットバードゴルフ3セット（ｽﾎﾟｰﾂ課より）

ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ2セット，テニスボール30個，ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ20枚（　　〃　　）

賞状（個人優勝，準優勝，3位，団体優勝，ホールインワン賞）

記録用紙，集計表，ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ10枚，立看板，ルール確認文

テント，机，いす，ラインカー，延長コード，ハンドマイク（栗中より借用）

お汁粉関係（調理は栗中１階，湯沸し室）

寸胴鍋…村田持参

お汁粉容器・割り箸(購入)

あんこ（7.5㌔）（貝小PTA会長様より）

冷凍白玉（約120個いりで2袋）

その他

表彰用　メダル4個…100円

賞品用…消しゴム100円

反省事項

タイムテーブル

・会員協力員集合，１１時３０分については問題なし。会員の昼食についての配慮に欠けた。

・受付時間については，問題がなかったが，１時を過ぎてから数名の参加者が来たが，断った。

・受付後開会式を行ったが，その後組み分けで時間をとってしまった。実質競技開始は１:３０頃であった。８ホール終了は３:１５分前後であった。

・大人数ではあったが，スムーズな流れであった。

競技内容

・グランドゴルフについては問題なし，ルールもほぼOKであった。

・表彰に関しては，ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ賞にも景品をあげればよかった。

・体験競技については，会員の人数の関係もあり，付いて説明などできなかった。

・参加に関して，中学生に迷惑をかけてしまったので事前の参加者の調査など徹底して行なうべきであった。また組み分けについても同様であった。

・待ち時間の短縮，組み分け人数，ホール数，小学生用コースなど今後検討が必要。

事前準備

・特に問題はなかったが，参加人数の把握方法に工夫が必要。

・分担したことでスムーズな準備ができた。

会場配置図（栗中体育館）

ステージ

すまいる原稿

第２回｢ふれあいｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ｣参加者募集！

◎ｶﾛｰﾘﾝｸﾞを地域のみんなで楽しみましょう！！小金原地区の小中学生の皆さん奮って参加してください。3人一組の参加で願いします。

あったか～いおしるこもありますよ！。

日時　　12月17日（土）午後1時～3時

場所　　栗ヶ沢中学校体育館

参加費　100円（保険料，その他）…当日集めます。上履き持参です。

申し込み先　栗ヶ沢中学校（341-5178）昼間

渡辺（348-4957）夜間　（11月15日までに）

主催　　小金原おやじの会

http://www.geocities.jp/father_association/

昇降口　　　お汁粉コーナー